## rétroplanning
Département : Haute-Garonne (31)
SIP : COLOMIERS
N-1(2008)
| nov. | déc.
INFORMATION DE LA DIRECTION GENERALE
Dossier de constitution des SIP à communiquer à la DG pour arrêté ministériel
| N-1(2008) | [5 empty] | 2009
| sept. | oct. | nov. |  | déc. |  | janv.
INFORMATIQUE
Mise à jour compétences SAGES
* avec fusion de CDI
* changement de dénomination sans fusion de CDI |  |  | 12
Création SIE-TP TOPAD
Reflexion sur le numéro codique du SIP |  |  | 6
Mise à jour NOMINOE (modifications des éléments secondaires) |  |  |  |  | 12
Création d'une base DDR3 pour l'impôt (en cas de changement de codique) | [6 empty] | 2009-01-01
Légende : |  | Action à réaliser
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| M-9 | M-8 | M-7 |  | M-6 |  | M-5 |  | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | M
INFORMATIQUE
câblage
Accès REC, MEN et RAR
Habilitation du responsable de SIP dans APTERA
TRAVAUX/CONTRATS
Organisation des transports de fonds
Fin des travaux : 30 janvier 2009
Révision des contrats
COMMUNICATION INTERNE AU NIVEAU LOCAL
comités de pilotage |  |  |  | 2009-05-26 |  |  |  | 2009-06-26 |  | 2009-09-11
réunions des responsables SIP |  |  | 2009-05-06 |  | 2009-06-12 | 2009-06-23
réunion avec les agents accueil | [5 empty] | 2009-06-23
réunion avec l'ensemble des agents
Diffusion du classeur "kit de l'accueil fiscal de proximité" élaboré en local
Diffusion de la note départementale sur l'accueil fiscal de proximité | [7 empty] | 2009-07-16
CTP
CAP
COMMUNICATION EXTERNE
Contacts avec les élus au moment de la création du SIP
Information des usagers (affichage poste, signalétique, bulletin municipal)?
Information BdF; gestion des questions relatives au compte BDF
Information de la Poste (habilitation CCP/AD)
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ASPECT RESSOURCES HUMAINES
Règles de vie des agents : information /vote
Formation des chefs d'unité (note 28/08/2009) séminaire national + Modules
Formation des agents SIP modules 1 et 2
Formation des agents SIP modules 2 bis (note du 10 août 2009)
RETROPLANNING DE LA MISE EN PLACE D'UN SIP (OUVERTURE AU 01/12/2009)
I - Rétroplanning 2008
II - Rétroplanning 2009